## Sheet1
1 | setup testów, | 1 | MUST | 2 tygodnie | 1 | MUST
2 | widok stronicowy i scrollowalny, | 1 | MUST |  | 2 | PROB
3 | pasek górny do zarządzania plikiem, | 1 | MUST |  | 3 | MAYBE
4 | możliwość dodawania nut, | 1 | MUST |  | 4 | WHO KNOWS
5 | możliwość dodawania pauz, | 1 | MUST
6 | linie dodatkowe górne i dolne, | 1 | MUST
7 | wczytywanie z pliku, | 1 | MUST
8 | zapisywanie do pliku, | 1 | MUST
9 | rozszerzalny mechanizm obsługi skrótów klawiszowych, | 1 | MUST
10 | obsługa podstawowych funkcji edytora tekstu(ctrl + z, ctrl + y też), | 1 | MUST
11 | zmiana metrum, | 1 | MUST
12 | obsługa tonacji, | 1 | MUST
13 | obsługa znaków przypadkowych, | 1 | MUST
14 | wstawianie symboli notacji(epic - wyszukaj potrzebne symbole i ładną tabelkę), | 1 | MUST | tydzień
15 | wstawianie symboli repetycji(volty), | 1 | MUST
16 | odtwarzanie w czasie rzeczywistym, | 1 | MUST
17 | analiza harmoniczna, | 1 | MUST | 3 tygodnie
18 | Obsługa transpozycji | 1 | MUST
19 | obsługa MIDI, | 1 | MUST
1 | logger błędów metrycznych, | 2 | PROB | tydzień
2 | obsługa kilku linii melodycznych, | 2 | PROB
3 | podświetlanie błędów metrycznych i notacyjnych, | 2 | PROB
4 | autogenerowanie taktów, | 2 | PROB | oneshot
1 | łączenie ósemek falką, | 3 | MAYBE | 2./3. miesiąc
2 | zakładki do edycji wielu plików jednocześnie, | 3 | MAYBE
3 | przyjazny dla edycji format pliku, pozwalający na zmiany przy pomocy edytora tekstowego(opcjonalne), | 3 | MAYBE
4 | obsługa dźwięków o dystansie większym niż 5, | 3 | MAYBE
5 | UI do dodawania akordów, | 3 | MAYBE
6 | zmiana prędkości odtwarzania, | 3 | MAYBE
7 | jasny i ciemny motyw, | 3 | MAYBE
8 | wyświetlanie historii zmian, | 3 | MAYBE
9 | łączenie nut, | 3 | MAYBE
10 | możliwość przybliżania, | 3 | MAYBE
11 | widok ostatnio edytowanych plików, | 3 | MAYBE
| zmiana z tabulatury na pięciolinie i odwrotnie, | 4 | WHO KNOWS | jeśli los pozwoli
| uzupełnienie taktów pauzą, | 4 | WHO KNOWS
| tworzenie pdfów, | 4 | WHO KNOWS
| możliwość zarządzania folderem projektu, | 4 | WHO KNOWS
| możliwość dodawania waypointów, | 4 | WHO KNOWS
| dokowalne komponenty edytora(opcjonalne), | 4 | WHO KNOWS
| wybór różnych instrumentów, | 4 | WHO KNOWS
| zapis mp3, | 4 | WHO KNOWS